## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЭКОЛОГИЯ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»
2018-2024гг
Республика Крым
1
Куратор | Рюмшин А.В. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
Руководитель | Черняев Д.Д. – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
Администратор | Каялиева У.С. – начальник управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

## Slide 2
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Срок реализации: 2018-2024 гг.
Цель: повышение качества питьевой воды для населения
Финансовое обеспечение: 3 684,07 млн. руб
- Федеральный бюджет (99%) - 3 647,23 млн. руб
- Бюджет Республики Крым (1%) - 36,84 млн. руб
Первоочередные мероприятия:
ВОС Евпатория;
ВОС Красноперекопск;
ВОС Первомайское.
(остальные населенные пункты,
в т.ч. г. Саки, подлежат уточнению)
Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | 
Отчётная дата | Доля населения | 
 | городского | всего
31.12.2017 | 43,4 % | 77,2 %
31.12.2018 | 42,5 % | 78 %
31.12.2019 | 80,4 % | 72,4 %
31.12.2024 | 51,6 % | 86,2 %
Достижение целевых показателей:
По данным Роспотребнадзора:
превышение ПДК по жёсткости, сухому остатку, хлоридам, сульфатам, нитратам
Целевые показатели:
повышение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
строительство крупных водоочистных сооружений

## Slide 3
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Первоочередные мероприятия:
ВОС Евпатория;
ВОС Красноперекопск;
ВОС Первомайское.
Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем ЦВС :
72,4% / 2019 год
78% / 2018 год
Муниципальное образование | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем ЦВС | 
 | 2019 | 2018
г.Красноперекопск | 0% | 0%
Г.Евпатория | 0% | 0%
Красноперекопский район | 0% | 0%
Первомайский район | 1,1% | 0%
Раздольненский район | 29,8% | 95,8%
Симферопольский район | 51,4% | 80,8%
Черноморский район | 21,5% | 96%

## Slide 4
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Chart: Целевые показатели
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
доля населения Республики Крым, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 77.2 | 77.2 | 77.5 | 78.2 | 79.7 | 81.9 | 86.2
в т.ч. доля городского населения Республики Крым, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 43.4 | 43.4 | 43.7 | 44.4 | 45.9 | 48.1 | 51.6

## Slide 5
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Источники финансирования | Объем финансового обеспечения (млн. руб) |  |  |  |  |  |  | 
 | по годам реализации |  |  |  |  |  |  | всего
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2018-2024
Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,28 | 1 060,22 | 1 067,61 | 686,09 | 3 684,09
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,80 | 1 049,61 | 1 056,93 | 679,23 | 3 647,24
Бюджет Республики Крым (софинансирование Рег проекта) + ПИР (за счет РАИП) | 0,0 0,0 | 0,0 45,72 | 0,0 128,0 | 7,48 | 10,61 | 10,68 | 6,86 | 36,85
Финансовое обеспечение
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета не предусмотрена возможность использования субсидий на проведение проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы.
Для разработки необходимой ПСД в республиканском бюджете дополнительно изыскано 173,72 млн. рублей (на 2019 год - 45,72 млн. рублей, на 2020 год - 128,0 млн. рублей).
ГУП РК «Вода Крыма» 07.11.2019 заключены 2-х годичные контракты на выполнение ПИР с подрядной организацией ООО «Аргент-Альянс», оплачены авансы в сумме 44,9 млн.рублей.

## Slide 6
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации регионального проекта «Чистая вода»
в 2020 году
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
 |  | начало | окончание |  | 
1. | Провести оценку состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки за 2019 год на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Побережный Д.А. | Отчёт Республики Крым о проведении инвентаризации объектов водоснабжения
1.1. | Провести инвентаризацию объектов водоснабжения за 2019 год в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Побережный Д.А. | Отчёт Республики Крым о проведении инвентаризации объектов водоснабжения
1.2. | Представить отчёт в Фонд ЖКХ |  | 15.02.2020 | Побережный Д.А. | Письмо в Фонд ЖКХ
2. | Сформировать отчет о мониторинге региональной программы за 2019 год | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Каялиева У. С | Отчёт Республики Крым о мониторинге региональной программы за 2019 год
3. | Сформировать отчет о мониторинге региональной программы в 2020 году (ежеквартально) | 01.04.2020 | 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 | Каялиева У. С | Отчёт Республики Крым о мониторинге региональной программы за 2020 год
4. | Внести изменения в региональную программу повышения качества водоснабжения (далее – региональная программа) | 01.03.2020 | 01.05.2020 | Каялиева У. С. | Постановление Совета министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление от 01.08.2019 № 417»
4.1 | Разработать проект внесения изменений в региональную программу Республики Крым на 2019-2024 годы | 01.03.2020 | 15.03.2020 | Каялиева У.С. | Проект внесения изменений в региональную программу
4.2 | Утвердить проект внесения изменений в региональную программу на 2019-2024 годы | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Каялиева У.С. | Постановление Совета министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление от 01.08.2019 № 417»
4.3 | Направить в Фонд ЖКХ, Минстрой РФ постановление о внесении изменений в Программу | 01.05.2020 | 01.05.2020 | Каялиева У.С. | Письмо в адрес Минстроя РФ, Фонда ЖКХ

## Slide 7
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
 |  | начало | окончание |  | 
5. | Реализовать мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 15.02.2019 | 31.12.2024 | Черняев Д.Д. | Отчёты Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения
5.1 | Провести проектно-изыскательские работы по объектам «Строительство ВОС г. Евпатория», «Строительство ВОС г. Красноперекопск» | 07.11.2019 | 26.10.2020 | ГУП РК «Вода Крыма» (ООО «Аргент-Альянс») | Положительное заключение государственной экспертизы
5.1.1. | Провести общественные обсуждения в форме проведения слушаний | 01.03.2020 | 23.03.2020 | ГУП РК «Вода Крыма» (ООО «Аргент-Альянс») | Согласование ОВОС
5.1.2. | Оформить земельный участок | 01.01.2020 | 15.06.2020 | ГУП РК «Вода Крыма» (ООО «Аргент-Альянс») | Получение ГПЗУ
5.1.3. | Провести инженерные изыскания | 01.01.2020 | 23.03.2020 | ГУП РК «Вода Крыма» (ООО «Аргент-Альянс») | Отчет об инженерных изысканиях
5.1.4. | Получить заключения государственной экологической экспертизы | 18.05.2020 | 20.07.2020 | ГУП РК «Вода Крыма» (ООО «Аргент-Альянс») | Положительное заключение государственной экологической экспертизы
5.2 | Получить положительные заключения государственной экспертизы по объектам «Строительство ВОС г. Евпатория», «Строительство ВОС г. Красноперекопск» | 24.08.2020 | 26.10.2020 | ГУП РК «Вода Крыма» (ООО «Аргент-Альянс») | Положительное заключение государственной экспертизы
5.3 | Представить отчёт в Фонд ЖКХ |  | 31.12.2020 | Черняев Д.Д. | Письмо в Фонд ЖКХ

## Slide 8
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
 |  | начало | окончание |  | 
6. | Заключить соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Крым с Минстроем РФ | 01.11.2020 (ориентировочно) | 31.12.2020 (ориентировочно) | Черняев Д.Д. | Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет»
 | Ключевые задачи на 2020 год |  |  |  | 
7. | Оказать содействие Администрации Первомайского района в части проведения переоценки запасов подземных вод за счет средств Министерства экологии и природных ресурсов РК | 01.03.2020 | 01.03.2020 | Черняев Д.Д. | Письмо в адрес Главы РК о ходатайстве по выделению финансирования по линии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
8. | Проанализировать информацию по реализуемым и планируемым к реализации мероприятиям по повышению качества водоснабжения на территории муниципальных образований Республики Крым, с целью достижения показателей | 15.02.2020 | 15.03.2020 | Каялиева У.С. | Анализ мероприятий с ожидаемым эффектом к концу 2020 года
9. | Определить дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации питьевого водоснабжения и водоподготовки для достижения показателей регионального проекта «Чистая вода» по результатам уточнения Минстроем России совместно с Роспотребнадзором базовых показателей обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Каялиева У.С. | Сумма финансирования необходимая для реализации мероприятий сверх установленного лимита
10. | Подвести итоги проведения муниципальными образованиями РК мероприятий по повышению качества водоснабжения в 2020 году | 01.10.2020 | 01.12.2020 | Каялиева У.С. | % увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой в сравнении с 2019 годом
11. | Провести заседание научно-технического совета совместно с ГУП РК «Вода Крыма» по рассмотрению предложений по повышению качества водоснабжения на территории Республики Крым | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Каялиева У.С. ГУП РК «Вода Крыма» | Протоколы, принятые решения, проведение тестирования оборудования на безвозмездной основе и т. д.

## Slide 9
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНСТРОЙ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ ВОДА»
№ | Мероприятие | Срок | Примечание
1 | Заключение соглашения с Минстроем России о достижении целевых показателей к 2024 году | 01.02.2019 | Соглашение заключено в электронном бюджете 05.02.2019
2 | Заключение соглашения с Минстроем России о представлении субсидии в 2019-2021 годах | 15.02.2019 | Соглашение заключено в электронном бюджете 12.02.2019
3 | Инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями (при участии территориального органа Роспотребнадзора) | 01.02.2019 - 01.05.2019 | Данные инвентаризации внесены в АИС «Реформа ЖКХ». Отчёт Республики Крым направлен в Фонд ЖКХ 30.04.2019. Ведется уточнение итогов инвентаризации
4 | Разработка и утверждение региональной программы повышения качества водоснабжения на 2019-2024 годы (при участии территориального органа Роспотребнадзора) | 01.05.2019 - 01.08.2019 | В соответствии с метод.рекомендациями и проектом справочника перспективных технологий водоподготовки Минстроя России разработана региональная программа, утверждена постановлением Совета министров РК от 19.09.2019 №535.
5 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 2019 - 2024 | Необходимо разработать ПСД (за счёт средств бюджета РК), пройти госэкспертизу и сформировать инвест-пакеты в соответствии с требованиями ПП РФ № 590 от 12.08.2008
План мероприятий
(общая редакция)

## Slide 10
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ